## Slide 1: ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ЛИН-ПРОЕКТА "ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЕЖЕДНЕВНОГО УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ"
Шараева О. А.,
заместитель директора по УВР
МБУ ДО ДТ "Вектор"
Новокузнецкий городской округ,
2023

## Slide 2
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЕЖЕДНЕВНОГО УЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ»

## Slide 3: КОМАНДА ПРОЕКТА МБУ ДО ДТ "ВЕКТОР"
ШАРАЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,
заместитель директора по УВР - руководитель проекта
ВАРАКСИНА ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА,
заместитель директора по БЖ
КОВАЛЕНКО
ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА,
заместитель директора по УВР
ЛОБАНЦЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА,
заместитель директора по УВР

## Slide 4: КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
ВХОД
Педагоги дополнительного образования
Регистрация работников в журнале учета рабочего времени работников
15 мин.
Дежурный администратор
Обход с целью сбора информации о присутствующих в здании, Внесение информации в журнал учета сотрудников и учащихся об учащихся
120 мин.
Дежурный администратор
Внесение информации в журнал учета сотрудников и учащихся о сотрудниках
10 мин.
ВПП (время протекания процесса) – в день – 180 мин. (3 часа), ежемесячно – 4680 мин. (78 час)
ШАГ 1
ВЫХОД
ШАГ 3
ШАГ 2
Дежурный администратор
Подсчет присутствующих в здании, передача информации администрации учреждения на определенный момент времени
35 мин.
ШАГ 4

## Slide 5: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Проблемы уровня организации:
Необходимость владения информацией о количестве учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников, иных посетителей, находящихся в учреждении на определенный момент времени в целях обеспечения безопасности организации образовательной деятельности.
Длительный процесс сбора информации о количестве учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников, иных посетителей, находящихся в учреждении на определенный момент времени
Пирамида проблем

## Slide 6: МЕТОД «5W+1H»
1.What (Что?) составляет проблему?
Длительный и трудоемкий процесс сбора информации о количестве учащихся, родителей, педагогических работников, находящихся в учреждении на определенный момент времени
2. Where (Где?) это произошло?
МБУ ДО ДТ «Вектор»
3. When (Когда?) это произошло?
При сборе информации по требованию вышестоящих органов
4. Who? (Кто?) имеет отношение к произошедшему?
Педагоги дополнительного образования, заместитель директора по УВР, заместитель директора по БЖ
5. Which? (Какая?) тенденция была выявлена?
Владение информацией о количестве присутствующих в учреждении необходимо, но процесс учета нуждается в усовершенствовании
6. How? (Как?) необходимо произвести изменения? Создать и регулярно заполнять онлайн-таблицу учета учащихся в учреждении

## Slide 7: Диаграмма Исикавы
Проблема утраты журнала
Нерегулярность заполнения журнала учета присутствующих в учреждении
Длительный и трудоемкий процесс сбора информации о присутствующих в учреждении
Необходимость вести учет присутствующих в трех зданиях
Отсутствие учета присутствующих в зданиях учреждения
Отсутствие электронной системы учета присутствующих в учреждении
Постоянно изменяющиеся количество присутствующих в учреждении в зависимости от расписания занятий

## Slide 8: КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
ВХОД
Педагоги дополнительного образования
Регистрация работников в журнале учета рабочего времени работников
15 мин.
Дежурный администратор
Подсчет присутствующих в здании, передача информации администрации учреждения на определенный момент времени
35 мин.
Педагоги дополнительного образования
Внесение информации в онлайн-таблицу учета учащихся
10 мин.
ВПП (время протекания процесса) – в день – 60 мин. (1 час),
ежемесячно – 1560 мин. (26 час)
ВЫХОД
ШАГ 1
ШАГ 3
ШАГ 2

## Slide 9: ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ
Проблема | Планируемые мероприятия | Сроки
Длительный процесс сбора информации о количестве учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников, иных посетителей, находящихся в зданиях учреждения на определенный момент времени | Создание и регулярное заполнение онлайн-таблицы учета учащихся в учреждении | 12.09.2023

## Slide 10: РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА
фото
№ п/п | Принципы бережливого производства | Действия
1 | Стандартизация | Разработка памятки по заполнению онлайн-таблицы учета учащихся, присутствующих на занятиях
2 | Совершенствование | Заполнение онлайн-таблицы учета учащихся, присутствующих на занятиях

## Slide 11
ЗА СЧЕТ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕТ ПРИСУТСТВУЮЩИХ
ОХВАТ ПЕДАГОГОВ 100 %
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: 2 часа ежедневно, 52 часа ежемесячно
УПРОЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ: на одном облачном хранилище
Chart: Время учета присутствующих, мин.
ДО | 180
ПОСЛЕ | 60
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

## Slide 12: НЕУЧТЕННЫЕ СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ НА ПУТИ К ЦЕЛЕВОМУ СОСТОЯНИЮ ПРОЦЕССА
ВХОД
ВЫХОД
Педагоги дополнительного образования
Не все педагоги регулярно заполняют электронную таблицу учета в силу занятости и забывчивости
120 мин
Педагоги дополнительного образования
Отсутствие интернета в связи с отключением электроэнергии
40 мин.
Условные обозначения:
1
Отсутствие интернета
1
2
Занятость педагогов
2

## Slide 13
БЫЛО
СТАЛО
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

## Slide 14
БЫЛО
СТАЛО
ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА:
БЫЛО:
3 часа (180 мин. )
СТАЛО:
1 час (60 мин.)
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ